## 周报
2019年11月第4周工作周报
部门名称：IT与工具部 汇报人：陈绍奇
1、本周总结（11月23日－11月29日）
序号 | 重点工作事项 | 项目 | 完成目标（状态）详述 | 完成情况 | 备注
1 | 报销流程 | OMS | 查询、申请、审批、关闭、转审、导出 | 已完成 | 周期：20191118-20191129
2 | 编制统计报表 | OMS | 查询、导出 | 已完成
3 | 简历筛选报表 | OMS | 查询、导出 | 已完成
4 | 简历状态报表 | OMS | 查询、导出 | 已完成
5 | 人力状态报表 | OMS | 查询、导出 | 已完成
6 | 结算查询 | OMS | 查询、导出 | 已完成 | 遗留55小时下周完成
7 | 零星需求优化 | OMS | 公告、合作组织、出差流程等优化 | 已完成
2、上周考核情况反馈（系统技术部、IT与工具部）
序号 | 姓名 | 绩效结果 | 评分（优秀、正常、异常） | 跟踪需改进内容 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
3、其他问题跟进（如：考勤问题，新人困难，员工关怀，信息安全，员工稳定性，内部推荐，异常人员反馈等）
序号 | 内容 | 困难点 | 目前进度 | 责任人 | 备注
1 | 异步导出设计 | 统一方式 | 计划下周进行 | 陈绍奇
2 | 统一系统导出 |  | 计划下周进行 | 陈绍奇
3 | 下周需求分析安排 | 需求不明确 |  | 陈绍奇
注：如有，请提前做好项目总结经验，OJT，Bug处理等经验传承文件汇总
Note on B16: Lenovo: 同一类型可以填写多人

## PL岗位说明书
PL-岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称 | PL | 所属部门 |  | 所属部门最小部门
姓名/工号 |  | 直接主管/工号
二、岗位整体工作说明
1、项目组责任者，负责本组的项目进度、项目质量等工作 2、协助项目经理进行进度管理、质量管理等工作 3、对本组成员的工作进行分配指导,并对组员的期间评价给出参考意见
三、岗位职责
序号 | 工作类别 |  | 具体工作职责
1 | 项目计划制定 |  | 协助项目经理进行项目计划的制定，对客户下发的需求或任务进行分解， 明确每项任务的责任人、开始时间和完成时间
2 | 项目风险识别 |  | 1、充分识别项目风险，包括技术风险、质量风险、进度风险、人员风险、成本风险等 2、制定应对措施，纳入风险跟踪计划表
3 | 项目实施 |  | 项目小组的直接责任人，对项目的进度与项目的质量等实施工作负责， 确保项目交付进展和范围及质量可控，确保项目计划与实际计划保持一致，实际与计划偏差较大时，需采取相应应对措施，矫正偏差
4 | 项目验收 |  | 1、与客户接口人共同制定验收标准和验收方案及用例，并达成一致 2、配合客户验收工作组对交付件进行正式验收，确保验收通过 3、对验收发现的问题跟踪修改完毕。在项目关闭前，项目经理必须组织完成根因分析 4、PM组织项目全体成员召开验收问题回顾会议，分析根因并改进
5
6
7
四、岗位输出
序号 | 输出文档名称 |  | 文件附件
1
2
3
4
5

## 人员分布
组别 | 姓名 | 工号 | 联系方式 | 客户方直接上级 | 服务部门 | PL | 服务模块
系统配置组 | 姜洋 | W9005121 | 18312569101 | 陈伟 | 暂无 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 黄志星 | W9004902 | 13797012719 | 陈伟 | 手软九部 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 姜静 | W9004904 | 15974020040 | 陈伟 | 手软九部 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 朱文杰 | W9004588 | 18162871577 | 陈伟 | 手软二部 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 田宇 | W9004587 | 18741813051 | 陈伟 | 软件开发部（realme） | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 马剑锋 | W9004530 | 18829348308 | 陈伟 | 手软九部 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 张文博 | W9004546 | 18379150903 | 陈伟 | 暂无 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 钟煜 | W9004005 | 13561642039 | 陈伟 | 手软十部 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 逯磊 | W9002637 | 18991656373 | 陈伟 | 手软十部 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 候亚菲 | W9002481 | 17611528629 | 陈伟 | 手软九部 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 缪庆 | W9001571 | 18468170578 | 陈伟 | 系统应用部 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 季杨 | W9004467 | 15099924073 | 陈伟 | 手软二部 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 张子斌 | W9004439 | 13168788357 | 陈伟 | 手软一部 | 缪庆 | 配置工具
系统配置组 | 李晓富 |  |  | 陈伟 |  | 缪庆 | 配置工具
组别 | 姓名 | 工号 | 联系方式 | 客户方直接上级 | 服务部门 | PL | 服务模块
数据运营组(OMS) | 陆咏麟 | W9002303 | 18617189619 | 郭波波 | IT与工具部 | 陈绍奇 | OMS系统开发
数据运营组(OMS) | 郭戍苗 | W9005001 | 18163912642 | 郭波波 | IT与工具部 | 陈绍奇 | OMS系统开发
数据运营组(OMS) | 艾正鹏 | W9004879 | 15826842370 | 郭波波 | IT与工具部 | 陈绍奇 | OMS系统开发
数据运营组(OMS) | 孟文辉 | W9004652 | 13392444152 | 郭波波 | IT与工具部 | 陈绍奇 | OMS系统开发
数据运营组(OMS) | 吴金平 | W9004001 | 18320910525 | 郭波波 | IT与工具部 | 陈绍奇 | OMS系统开发
数据运营组(OMS) | 陈绍奇 | W9004028 | 13178573029 | 郭波波 | IT与工具部 | 陈绍奇 | OMS系统开发
数据运营组(OMS) | 陈志宇 | W9004002 | 15000327395 | 郭波波 | IT与工具部 | 陈绍奇 | OMS系统开发
数据运营组(OMS) | 杨雨婷 | W9005319 | 15914158617 | 郭波波 | IT与工具部 | 陈绍奇 | OMS系统开发
数据运营组(OMS) | 曾园 | W9004004 | 18671561774 | 郭波波 | IT与工具部 | 陈绍奇 | OMS系统开发
数据运营组(OMS) | 骆志钦 | W9004003 | 13642713913 | 郭波波 | IT与工具部 | 陈绍奇 | OMS系统开发
数据运营组(OMS) | 齐瑾婷 | W9002721 | 18588447377 | 郭波波 | IT与工具部 | 陈绍奇 | OMS系统开发
组别 | 姓名 | 工号 | 联系方式 | 客户方直接上级 | 服务部门 | PL | 服务模块
研发协同组 | 尹明阳 | W9005267 | 18883022499 | 卢达明 | IT与工具部 | 李新杰 | OS项目管理系统
研发协同组 | 张炯 | W9005236 | 18771123506 | 卢达明 | IT与工具部 | 李新杰 | PPM项目管理系统
研发协同组 | 李新杰 | W9001856 | 13502848303 | 卢达明 | IT与工具部 | 李新杰 | PPM,IDS,VSP,QMD,REN,COD,工作流等
研发协同组 | 周太森 | W9002110 | 17608473661 | 卢达明 | IT与工具部 | 李新杰 | 内部加班管理系统，TC,QMD,COD
研发协同组 | 朱俊吉 | W9005339 | 18523197617 | 卢达明 | IT与工具部 | 李新杰
研发协同组 | 陈攀 | W9005049 | 13144813387 | 卢达明 | IT与工具部 | 李新杰
研发协同组 | 曾令涛 | W9004990 | 13554718232 | 卢达明 | IT与工具部 | 李新杰
研发协同组 | 韦颖 | W9004888 | 13040807818 | 熊琪 | IT与工具部 | 李新杰 | PPM项目管理系统
研发协同组 | 金海超 | W9004884 | 15717138361 | 熊琪 | IT与工具部 | 李新杰 | PPM项目管理系统
研发协同组 | 李世秋 | W9004782 | 18281814132 | 卢达明 | IT与工具部 | 李新杰
研发协同组 | 梁琪 | W9005075 | 17688964041 | 熊琪 | IT与工具部 | 李新杰 | PPM项目管理系统
研发协同组 | 冯永赟 | W9004616 | 17722525779 | 卢达明 | IT与工具部 | 李新杰
研发协同组 | 罗雄辉 | W9004369 | 18025400406 | 熊琪 | IT与工具部 | 李新杰 | PPM项目管理系统
组别 | 姓名 | 工号 | 联系方式 | 客户方直接上级 | 服务部门 | PL | 服务模块
前端 | 王乃瑶 | W9005359 | 18770023474 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | 日志、可视化
前端 | 文霆龙 | W9004133 | 13066884288 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | cota,政企，锁卡，服务开发平台
前端 | 黄进彬 | W9002680 | 13265630424 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | MOA，政企，COTA
前端 | 涂智晟 | W9002698 | 15112536816 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | MOA，政企，语言包在线化
前端 | 罗智 | W9002490 | 15007079477 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | MOA，政企
后端 | 牛群 | W9003031 | 15817359811 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | SAU-admin
后端 | 尹飞月 | W9002890 | 18848957933 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | moa,breeno
后端 | 谢伟 | W9002486 | 15572157997 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | 天气、政企
后端 | 雷洲 | W9002308 | 13584377437 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | moa,智慧识屏
后端 | 罗杰 | W9002305 | 13163356952 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | Rus,Dsp,Apex,LK
后端 | 张文 | W9002313 | 18345061098 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | MOA,卖场模式，FMS
后端 | 胡颖 | W9002314 | 15572157997 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | Cloros 在线化，官网直播聊天服务
后端 | 黄俊期 | W9002312 | 13431749124 | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期 | FMS，文件管理
前端 | 杨高剑 |  |  | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期
前端 | 汪东波 |  |  | 罗国斌 | 系统技术部 | 黄俊期